## 目次
作成日：平成19年7月 6日
※このファイルを使用するに当たって |  |  |  |  | 修正日：平成30年5月31日
１．書式は基本的に、文部科学省書式及び公共建築工事標準書式を元に作成しており、書式がないものを「任意書式」とし
整備課で作成しました。
２．このファイルを必ずしも使用する必要はありません。各高専にて使用している書式データ等があれば
そちらを使用して頂いてかまいません。
３．目次の青色にて表示している文字にはリンクが張ってあり、クリックすると該当シートへジャンプします。
'4．目次には記載していませんが、後方のシートに単品スライド関係の書式が入っています。
目 次
番号 | 項目 | 書式番号 | 種類 | 国立学校工事契約事務必携 （平成14年版）掲載ページ | 公共建築工事標準書式番号
|  | 2-2 2-5 | 前払請求書 及び 中間前払請求書 | Ｐ．３５８
2 | 前払に関するもの | 2-3 2-4 | 銀行振込依頼書（前払金用及び最終回払用） | 任意書式
|  | 2-6 | 中間前払認定調書（発注者側より通知） | 1350
工事既済部分価格内訳書
|  | 3-1 | 工事費内訳明細書 | Ｐ．３４８ （内訳書は任意書式）
|  | 3-2 | 工程表（契約用） | Ｐ．３５０，Ｐ．３５１ Ｐ．３５２
|  | 3-3 (発注者) | 監督職員通知書
|  | 3-３’ (発注者) | 監督職員通知書（変更） | 任意書式
|  | 3-4 | 現場代理人等通知書及び経歴書 |  | 様式－１（１）
|  | 3-5 | 火災保険等加入状況報告書 |  | 様式－５
|  | 3-6 | 工事実績情報登録報告書 |  | 様式－７
3 | 着工に関するもの | 3-7 | 課税事業者届書 | 任意書式
|  | 3-8 | 工事用地使用許可願 | Ｐ．１３４５
|  |  | 使用許可書 | 任意書式
|  | 3-9 | 仮設物設置許可願 | Ｐ．１３４６
|  | 3-10 | 上（下）水道使用許可願 | Ｐ．１３４７
|  | 3-11 | 電力使用許可願 | 任意書式
|  | 3-12 | 下請負者通知書 |  | 様式－１２
|  | 3-13 | 主要（資材・機材）発注先通知書 |  | 様式－１１
|  | 3-14 | 電気保安技術者通知書 |  | 様式－２
|  | 3-15 | 工事用電力保安責任者通知書 | 任意書式
|  | 4-2 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 |  | 様式－４
|  | 4-3 | 施工体制台帳（写し）等の提出 |  | 様式-10(1)～10(3)
施工体制確認一覧表
|  | 4-4 | 技能士通知書 |  | 様式－３
|  | 4-5 | 緊急連絡体制 |  | 様式－６
|  | 4-6 | 工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金の変更請求書 |  | 様式－８
4 | 契約の履行に関するもの | 4-7 | 変更届 |  | 様式－９
|  | 4-8 | 工事材料搬入報告書 |  | 様式－１３
|  | 4-9 | 発生材報告書 |  | 様式-17(1)～17(2)
|  | 4-10 | 現場代理人等変更通知書 |  | 様式－１４
|  | 4-11 | 天災その他不可抗力による損害通知書 |  | 様式－１５
|  | 4-12 | 工期延長願 |  | 様式－１６
|  | 4-13 | 現場休止届 |  | 様式－１８
|  | 6-3 | 月間工程表 |  | 様式－２０
6 | 工程表 | 6-4 | 週間工程表 |  | 様式－１９
|  | 6-5 | 工事進捗状況報告書 | Ｐ．１３５１
7 | 工事連絡書 | 7-1 7-2 | 報告，提出，承諾，協議，質疑 検査・立ち会い | Ｐ．１３４９
8 | 技術検査 | 8-1 | (中間・完成)技術検査願い
|  | 8-2 | (中間・完成)技術検査通知書
|  | 8-3 | (中間・完成)技術検査結果通知書
部分使用（願い・承諾書）
13 | 完成検査時書類 | 13-2 | 社内検査報告書 | 任意書式
|  | 13-3 | 社内検査手直し完了報告書 | 任意書式
|  | 13-4 | 完成下検査報告書 | 任意書式
|  | 13-5 | 完成下検査手直し完了報告書 | 任意書式
|  | 14-1 | 完成通知書 |  | 様式－２１
|  | 14-2 | 修補完了報告書 |  | 様式－２４
|  | 14-3 | 引渡書 |  | 様式－２２
|  | 14-4 | 最終回払請求書 | Ｐ．３５６
|  | 14-5 | 予備品等引渡通知書 |  | 様式－２３
14 | 完成に関するもの | 14-6 | 是正等の措置請求書 |  | 様式－２５
|  | 14-7 | 指定部分引渡書 |  | 様式－２６
|  | 14-8 | 指定部分完成通知書 |  | 様式－２７
請負工事既済部分検査願書
|  | 14-9 | 請負工事既済部分検査請求書 |  | 様式－２８
|  | 14-10 | 電子媒体納品書 | Ｈ２２工事写真撮影要領 別紙より
| 発注者用 | 発注者１ | 検査調書 | Ｐ．１３９９
|  | 発注者２ | 完成結果通知書 | Ｐ．１３９７
|  | 発注者３ | 協議書 | － | －

## 修正履歴
修正日 | 修正シート | 修正内容
2007-07-09 | 表1-5 | 月が表示されない部分の修正
| 表2-5 | 月が表示されない部分の修正
| 表3-1 | 月が表示されない部分の修正
| 発注者２ | 完成年月日の月が表示されない部分の修正
| 表2-27 | 工期 自C6→C7 至C7→C8に修正
2007-07-30 | 表2-20 | 緊急連絡先の中で、主任監督職員から引き出されていた線を削除し、現場代理人から引き出されている関係業者を追加した。 また、上記に伴い、「協力会社」と記載されている部分を「関係業者」と修正。
2007-08-27 | 技術検査書式 | 技術検査シートの追加
2007-08-27 | 完成通知書 | 月が表示されない部分の修正
2007-09-05 | 進捗状況表 | 表紙と写真の書式を同シートに追加
2007-09-06 | 進捗状況表 | 出来高概要を同シートに追加
2008-01-31 | 4-3～最後まで | シート数が多すぎレスポンスが悪すぎるため２つのファイルに分割処理を実施。
2008-06-21 | 入力シート、 技術検査シート | 入力シートに技術検査職員の欄を追加、更に技術検査シートへのリンクを実施
2008-06-21 | 技術検査 | 技術検査実施時期通知書（案）を追加
2009-02-05 | 全体 | ファイルを３分割していた物を統合した。
2009-06-24 | 書式追加 | 宮城のひな形からかぶってない書式をリストへ追加した
2009-06-24 | 書式削除 | 工事既済部分価格内訳書、請負工事既済部分検査願書のシートを追加
2009-06-24 | 監理要領との整合 | 監理要領にあわせてリストの番号を変更。シート名を変更するとハイパーリンクが途切れるので、シート名の番号の整合性は未着手
2010-01-13 | 現場代理人通知書 | 権限明記の特記をいれた
2010-03-04 | 監督職員通知書 | 書式を新たに追加した。目次も編集した。
2011-05-10 | 全てのシート | 請負者→受注者に変更
2011-07-27 | 書式追加 | 書式「電子媒体納品書」を追加
2012-01-11 | 中間前払認定調書 | 中間前払い認定調書の書式を追加
2012-01-20 | 連名の書式の変更 | 工事名称に「及び関連工事」の文言追加（工事用地、仮設物、電気、水道）
2012-03-07 | 部分使用の書式追加 | 承諾願いと承諾書を追加、目次へも追加した
2012-10-16 | 技術検査結果通知書 | 検査結果通知書の文言がおかしかったので修正した。
2012-11-22 | 電子媒体納品書 | 体裁の微調整（受注者住所がはみ出るので列追加して調整）及び補足説明を付けた。
2012-11-22 | 検査調書 | 施設課長の表示のリンクを修正。F28セル。施設課長の単語が２回表示されるミス訂正。
2012-11-22 | 完成結果通知書 | G15セル修正。施設課長の単語が２回表示されるミス訂正。
2012-11-22 | シート順序変更 | 目次と修正履歴のシート位置を入れ替えした
2012-12-19 | 工事用地他 | 工事用地、水道、仮設物設置許可願いを現場代理人名で提出可とした（H14白本注意書き転記）
2013-03-26 | 検査調書 | 設計変更の日にちを入れなければならないらしいので注意書き追記
2013-03-26 | 完成検査結果通知書 | 同上
2013-03-26 | 電子媒体納品書 | 納めるデータについて参考を追記。
2013-07-01 | 工事進捗状況報告書 | グラフ書式を変更。進捗率の傍記と下段に進捗実績の記載行を追加。
2013-07-21 | 銀行振込依頼書 | 前払いと最終回払いに書式を分けた。現場監理要領もあわせて変更。
2014-02-04 | 施工体制台帳 | 施工体制台帳の書式が古いままだったので、体系図ともども更新。記載についての説明しているHPアドレスも付けた。
2014-02-04 | 技術検査 | ○を付ける位置により「完成技術検査願い」の書式が印刷出来るがフローから言うとこの書式は存在する必要が無いので、注意書きを付けた。
2014-02-04 | 進捗状況報告書 | 出来高概要の下に工事遅れに対するコメント欄を追加。
2014-02-09 | 中間前払い認定調書 | 請求の書面中請負金額のリンクが前払い額になっていたものを請負金額へ変更
2014-07-08 | 目次変更 | 現場監理要領の変更にあわせてリストを調整。各シートに目次に戻るリンクオブジェも挿入（100kb程容量増えた）
2015-06-29 | 施工体制台帳 | 書式をH27.4月改正分へ更新
2016-03-09 | 施工体制台帳 | 施工体制報告書の体裁を施工体制台帳の写しに変更
2016-03-15 | 施工体制台帳 | 施工体制確認一覧表の書式の追加
2017-03-03 | 協議書 | 協議書を試作
2017-03-17 | 完成検査結果通知書 | 通知者が検査職員となっていることについて、メモ書きを追加。
2017-05-23 | 監督職員通知書（変更） | 変更通知用の書式を追加。担当を新旧載せるか検討したが、文面に変更する旨のみの記載とした。
2017-10-12 | 工事用電力保安責任者通知書 | 通知先を契約担当役から主任監督職員へ修正。
2018-03-26 | 完成通知書 | 完成日について入力シートからのリンクを修正(名前参照)
2018-03-26 | 引渡書 | 完成検査日記載欄がエラーになっていたので修正(名前参照)
2018-05-31 | 完成検査結果通知書 | 発信者名を契約担当役に変更 通知日についてメモ書き追加
2018-05-31 | 入力シート | 完成検査日入力欄右に補足追加「（通知日を含み土日を入れて14日以内厳守）」
2018-05-31 | 入力シート | 契約担当役の表記を契約書の発注者名表記体裁に合わせて変更「契約担当役 ○○ ○○」→ 「契約担当役 事務部長 ○○ ○○」
2018-05-31 | 入力シート | 本部事務局の表記に施設部を追加
2018-06-01 | 技術検査 | 契約年月日のリンク修正、中間技術検査実施日結果通知をデフォルでは非表示に
2018-06-01 | 検査調書 | 変更契約日の書式（見た目）を廻りと合わせる修正。

## 入力シート
ここの数字を「工事名」部分の数字に変える
↓↓↓↓↓↓
請負者ＤＡＴＡ |  | 1 |  | ↓このエリアは直接編集しないこと
| 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事 |  |  |  | 注意
| 契約日 | 2008-12-26 |  |  |  | ※４工事分の工事データをストックできます。
| 着工日 | 2008-06-27 |  |  |  | ※文字数の多い少ないにより印刷範囲から文字等がはみ出て
| 完成期限 | 2009-01-01 |  |  |  | しまう事があります。印刷前に印刷イメージを確認して下さい。
| 完成検査日 | 2009-01-29 | ←検査した日 |  |  | ※シート名文頭の番号は、「現場監理要領 ５．１）提出書類一覧表」記載の、
| 完成検査完了日 | 2009-01-30 | ←検査が終わった日 |  |  | 書類番号を示す。
| 完成検査結果通知日 | 2009-01-30 | ←本検査完了を請負者へ通知した日及び検査調書日 |  |  |  | ←のセルはリンクとなっていますので変更してはいけません。
| 工事完成通知日 | 2009-01-28 | ←受注者が完成したと言う日
| 工事目的物引渡書日付 | 2009-01-30
| 技術検査実施日 | 2009-01-29
| 請求書提出日 | 2009-02-03
| 主任監督職員 | ○○ ○○ |  |  |  | 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
| 請負代金 | 175665000 | 円 |  |  | 契約年月日 | 平成２０年１２月２６日
| 前払い | 70266000 |  |  |  | 着工年月日 | 平成２０年 ６月２７日
| 中間前払い | 35133000 |  |  |  | 完成期限 | 平成２１年 １月 １日
| 最終回払い | 70266000 | 円 |  |  | 完成検査日 | 平成２１年 １月２９日 | ←検査した日
| 請負者 | ○○県○○市○○ |  |  |  | 完成検査完了日 | 平成２１年 １月３０日 | ←検査が終わった日
|  | 株式会社 ○○組 |  |  |  | 完成検査結果通知日 | 平成２１年 １月３０日 | ←本検査完了を請負者へ通知した日及び検査調書日
|  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  | 工事完成通知日 | 平成２１年 １月２８日 | ←請負者が完成したと言う日
| 請負者住所（フリガナ） | アイウエオ |  |  |  | 工事目的物引渡書日付 | 平成２１年 １月３０日
| 請負者名（フリガナ） | カキクケコ |  |  |  | 技術検査実施日 | 平成２１年 １月２９日
| 代表者名（フリガナ） | サシスセソ |  |  |  | 請求書提出日 | 平成２１年 ２月 ３日
| 現場代理人 | ○○ ○○ |  |  |  | 主任監督職員 | ○○ ○○
[6 empty] | 請負代金 | 金 １７５，６６５，０００円也
[6 empty] | 前払い | 金 ７０，２６６，０００円也
| １． 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事 |  |  |  | 中間前払い | 金 ３５，１３３，０００円也
| 契約日 | 2008-12-26 |  |  |  | 最終回払い | 金 ７０，２６６，０００円也
| 着工日 | 2008-06-27 |  |  |  | 請負者 | ○○県○○市○○
| 完成期限 | 2009-01-01 |  |  |  |  | 株式会社 ○○組
| 完成検査日 | 2009-01-29 | ←検査した日（通知日を含み土日を入れて14日以内厳守） |  |  |  | 代表取締役 ○○ ○○
| 完成検査完了日 | 2009-01-30 | ←検査が終わった日 |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
| 完成検査結果通知日 | 2009-01-30 | ←本検査完了を請負者へ通知した日
| 工事完成通知日 | 2009-01-28 | ←受注者が完成したと言う日
| 引渡書日付 | 2009-01-30
| 技術検査実施日 | 2009-01-29
| 請求書提出日 | 2009-02-03
| 主任監督職員 | ○○ ○○
| 請負代金 | 175665000
| 前払い | 70266000 | 0.4 |  | 発注者ＤＡＴＡ
| 中間前払い | 35133000 | 0.2
| 最終回払い | 70266000 |  |  |  | 工事場所 | ○○県○○市○○町○○番地
| 請負者 住所 | ○○県○○市○○ | ←契約書記載の住所氏名と一致させる事
| 会社名 | 株式会社 ○○組 |  |  |  | 学校名 | ○○工業高等専門学校
| 代表者名 | 代表取締役 ○○ ○○
| 請負者住所（フリガナ） | アイウエオ |  |  |  | 問い合わせ先(技術検査結果通知書で使用)
| 請負者名（フリガナ） | カキクケコ |  |  |  | [住所] | ○○県○○市○○町○○番地
| 代表者名（フリガナ） | サシスセソ |  |  |  | [担当係] | ○○工業高等専門学校 総務課施設係
| 現場代理人 | ○○ ○○ |  |  |  | [電話番号] | ００００－００－００００
| ２． 工事名 | ○○高専校舎改修電気設備工事 |  |  |  | 発注者 契約担当役 | 独立行政法人国立高等専門学校機構
| 契約日 | 2008-06-26 |  |  |  |  | ○○工業高等専門学校
| 着工日 | 2008-06-27 |  |  |  |  | 契約担当役 事務部長 ○○ ○○
| 完成期限 | 2009-01-30
| 完成検査日 | 2009-01-29 | ←検査した日 |  |  | 請求先 | ○○工業高等専門学校
| 完成検査完了日 | 2009-01-30 | ←検査が終わった日
| 完成検査結果通知日 | 2009-01-30 | ←本検査完了を請負者へ通知した日
| 工事完成通知日 | 2009-01-28 | ←受注者が完成したと言う日
| 引渡書日付 | 2009-01-30 |  |  |  | 工事用地等
| 技術検査実施日 | 2009-01-29
| 請求書提出日 | 2009-02-03
| 主任監督職員 | ○○ ○○
| 請負代金 | 32764200
| 前払い | 13105680 | 0.4 |  |  | 検査職員 | 独立行政法人国立高等専門学校機構
| 中間前払い | 6552840 | 0.2 |  |  |  | 高専機構本部事務局施設部
| 最終回払い | 13105680 |  |  |  |  | 整備課長 江川 豊
| 請負者 住所 | ○○県○○市○○町○丁目 |  |  |  | 住所
| 会社名 | ○○会社
| 代表者名 | 代表取締役 ○○ ○○
| 請負者住所（フリガナ） |  |  |  |  | 技術職員 | 独立行政法人国立高等専門学校機構
| 請負者名（フリガナ） | [5 empty] | 高専機構本部事務局施設部
| 代表者名（フリガナ） | [5 empty] | 整備課長 江川 豊
| 現場代理人 | ○○ ○○
| ３． 工事名 | ○○工業高専校舎改修機械設備工事
| 契約日 | 2008-07-03 |  |  | 単品スライド条項用
| 着工日 | 2008-07-04 |  |  |  | 様式-1,2 文書受信年月日 | 平成○○年○○月○１日
| 完成期限 | 2009-01-30 |  |  |  | 様式-2 発番号 | ○○高専発第○１号
| 完成検査日 | 2009-01-29 | ←検査した日 |  |  | 様式-2,3 文書発信年月日 | 平成○○年○○月○２日
| 完成検査完了日 | 2009-01-30 | ←検査が終わった日 |  |  | 様式-2 協議開始日 | 平成○○年○○月○３日
| 完成検査結果通知日 | 2009-01-30 | ←本検査完了を請負者へ通知した日 |  |  | 様式-3 年月日 | 平成○○年○○月○４日
| 工事完成通知日 | 2009-01-28 | ←請負者が完成したと言う日 |  |  | 様式-5 発番号 | ○○高専発第○２号
| 引渡書日付 | 2009-01-30 |  |  |  | 様式-5 文書発信年月日 | 平成○○年○○月○５日
| 技術検査実施日 | 2009-01-29 |  |  |  | 様式-5 協議額 | 1050000
| 請求書提出日 | 2009-02-03 |  |  |  | 様式-5-1 契約日 | 平成○○年○○月○６日
| 主任監督職員 | ○○ ○○ |  |  |  | 様式-5-1 変更契約日 | 平成○○年○○月○７日
| 請負代金 | 65184000
| 前払い | 26073600 | 0.4
| 中間前払い | 13036800 | 0.2
| 最終回払い | 26073600
| 請負者 住所 | ○○県○○市○○町○丁目
| 会社名 | ○○会社
| 代表者名 | 代表取締役 ○○ ○○
請負者住所（フリガナ）
請負者名（フリガナ）
代表者名（フリガナ）
| 現場代理人 | ○○ ○○
４． 工事名
契約日
着工日
完成期限
| 完成検査日 |  | ←検査した日
| 完成検査完了日 | 2009-01-30 | ←検査が終わった日
| 完成検査結果通知日 |  | ←本検査完了を請負者へ通知した日
| 工事完成通知日 |  | ←請負者が完成したと言う日
引渡書日付
請求書提出日
主任監督職員
請負代金
| 前払い | 0 | 0.4
| 中間前払い | 0 | 0.2
| 最終回払い | 0
請負者 住所
会社名
代表者名
請負者住所（フリガナ）
請負者名（フリガナ）
代表者名（フリガナ）
現場代理人

## 技術検査
[5 empty] | 1 |  | 1 | 完成
[6 empty] | ←番号選択 | 2 | 既済部分 第１回 | ←ほぼ適用することはない
[7 empty] | 3 | 中間 | ←特記仕様書に中間検査が謳われている場合のみ○を入れる
※技術検査については、平成１９年４月１０日 「技術検査要領の制定について」による。
※技術検査の流れは最下を参照して下さい。
※完成技術検査は受注者からの技術検査願いは不要です。完成通知書提出で自動的に
完成技術検査を行う流れになります。
このシートは、通知書と復命書で２枚連頁になっているので注意。
平成 年 月 日
完成技術検査結果通知書
受 注 者 |  | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 印
平成２１年 １月２９日に実施した完成技術検査の結果を通知します。
記
| １． | 工 事 名 |  |  | ○○工業高専校舎改修工事
| ２． | 契約年月日 |  |  | 2008-12-26
| ３． | 工 期 |  |  | 平成20年6月27日～平成21年1月1日
| ４． | 技術検査日 |  |  | 2009-01-29
| ５． | 技術検査の結果 |  |  | 良好
| ６． | 本件についての問い合わせ先
|  | [住所] |  |  | ○○県○○市○○町○○番地
|  | [担当係] |  |  | ○○工業高等専門学校
○○課施設係
|  | [電話番号] |  |  | ００００－００－００００
平成 年 月 日
請負工事完成技術検査復命書
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
技術検査職員
独立行政法人国立高等専門学校機構
高専機構本部事務局施設部
整備課長 江川 豊 印
|  | 工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
|  | 受 注 者 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
上記の技術検査の結果について、次の通り復命する。
１．工事の概要
| 請 負 金 額 |  |  | ￥ １７５，６６５，０００ 円
| 工 事 場 所 |  |  | ○○県○○市○○町○○番地
| 工 事 内 容 |  |  | 改修工事
| 契約年月日 |  |  | 平成20年12月26日
| 着工年月日 |  |  | 平成20年6月27日
| 完 成 期 限 |  |  | 平成21年1月1日
| （完成通知 |  |  | 平成21年1月28日） | [5 empty] | （既済部分技術検査 第 回 平成21年1月1日）
| 完成技術検査 |  |  | 平成21年1月29日 | [5 empty] | ← ↑は表示しないで行を隠しています。
（既済部分技術検査 第 回 平成21年1月1日）
| （中間技術検査 |  |  | 平成21年1月29日）
※中間技術検査の追記も99行で隠しています。
| ２． | 技術検査対象工事の設計及び施工について改善を要すると認めた事項 | [7 empty] | 必要に応じて表示下さい。
特になし
| ３． | 現地における指示事項
特になし
| ４． | その他
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
[6 empty] | 受 注 者 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
完成技術検査願い
工事名： ○○工業高専校舎改修工事
上記工事における技術検査について、指定された施工段階に達しましたので、
検査願います。
記
１．工事の概要
|  | １．指定された施工段階 | [8 empty] | 請 負 金 額 | ￥ １７５，６６５，０００ 円
|  |  | 建築仕上げ工事着手前 | [7 empty] | 工 事 場 所 | ○○県○○市○○町○○番地
[11 empty] | 工 事 内 容 | 改修工事
[11 empty] | 契約年月日 | 平成20年12月26日
|  | ２．技術検査実施時期 | [8 empty] | 着工年月日 | 平成20年6月27日
|  |  | 平成20年9月12日～9月16日の間で指定願います。 | [7 empty] | 完 成 期 限 | 平成21年1月1日
[11 empty] | （完成通知 | 平成21年1月28日）
完成技術検査
（既済部分技術検査 第 回 平成21年1月1日）
[11 empty] | （中間技術検査 | 平成21年1月29日）
平成 年 月 日
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 印
完成技術検査通知書
工事名： ○○工業高専校舎改修工事
上記工事の技術検査について、下記のとおり通知します。
記
検査実施日
平成２１年 １月２９日
検査に必要な関係書類
別紙のとおり
検査実施者
技術検査職員
独立行政法人国立高等専門学校機構
高専機構本部事務局施設部
整備課長 江川 豊
別紙
中間技術検査に必要な関係書類等
中間技術検査に必要な関係書類等は次のとおりとする。
(1) 契約書（写し）
(2) 設計図書（現場説明書､質問回答書､図面等）
(3) 施工体制台帳､施工体系図等（対象工事のみ）
(4) 実施工程表（予定及び実施出来高曲線が記入されているもの）
(5) 施工計画書
(6) 施工図等（施工図､製作図､機器製作仕様書等）
(7) 工事の記録（工事打合書､工事材料搬入報告書､工事写真､見本､品質管理記録等）
(8) 安全管理に関する記録
(9) 官公署等への届出書の写し
| (10)出来形状況図（下図を参考に作成し、技術検査職員に提示する。） | [7 empty] | ←要不要調整
(11)その他契約書又は設計図書に特記された書類等
|  |  | 書類等名 | まとめ方 |  |  |  | 備 考
出来形状況図
・設計図等を利用し､出来形部分を色塗り､ ハッチング等で表示する。
・必要により出来形部分の数量(ｍ、 個数等)を表示する。
[5 empty] | 今回出来形部分 (○㎡) |  |  | ・図示しにくい場所等は、文章で 表現してもよいものとする。
技術検査フロー（案）
工事契約
↓
工程表作成
↓
工程表へ検査予定日を記入（技術検査、中間技術検査、他）
↓
監督職員へ工程表を提出
↓
↓
実施工程から(中間)技術検査時期を想定し監督職員へ報告（工事連絡書）
↓
(中間)技術検査時期を監督職員が承諾（工事連絡書を返す）
↓
| 中間技術検査 |  | 中間技術検査願いを受注者より提出
↓
発注者受領後、受注者へ中間技術検査通知書を送付
↓
受注者は検査に必要な関係書類等を準備（別紙参照）
↓
技術職員による技術検査実施
↓
技術職員→契約担当役へ復命書
↓
契約担当役→受注者へ中間技術検査結果通知書送付
↓
↓
下検査実施 → 手直し完了
↓
完成通知書提出
↓
| 完成技術 検査 |  | 技術職員による技術検査実施
↓
技術職員→契約担当役へ復命書
↓
契約担当役→受注者へ技術検査結果通知書送付
↓
完成検査を経て引渡へ
目次シートへ戻る
リンク
中間技術検査専用書式
中間技術検査専用書式

## 様式23
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
|  |  | 受注者 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
請負工事既済部分検査請求書
独立行政法人国立高等専門学校機構発注工事請負等契約規則別記第１号の工事請負契約基準第３７第２項により第 回既済部分検査を請求します。
記
| 工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
| 工 期 | 自 | 平成２０年 ６月２７日
|  | 至 | 平成２１年 １月 １日
リストへ戻る

## 工事費内訳明細書(既済部分)
工 事 既 済 部 分 価 格 内 訳 書
全（ ）葉
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
下記工事の工事既済部分価格内訳は次のとおりであります。
受注者
[5 empty] | 住所 | ○○県○○市○○
[5 empty] | 氏名 | 株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
| 請負工事の表示 | ○○工業高専校舎改修工事
| 請負代金額 | 金１７５，６６５，０００円也 |  |  |  | 契約年月日 平成 ２０年１２月２６日
| 工事場所 | ○○県○○市○○町○○番地
| 工 期 | 着工 | 2008-06-27 | 完成期限 | 2009-01-01
種 目 別 内 訳
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考
科 目 別 内 訳
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考
細 目 別 内 訳
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
目次シートへ戻る
リンク

## 2-2・5 前・中間払金請求書
工事請負代金前払金請求書
金 ７０，２６６，０００ 円也
但し、平成平成２０年１２月２６日附契約書に基づく
○○工業高専校舎改修工事
| の請負代金額 | 金１７５，６６５，０００ |  | 円の前払額
上記の金額をお支払くださるよう、｛前払金保証事業会社の会社名｝の保証契約書を添えて請求します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校 御中
受注者
|  |  |  | 住所 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
|  |  |  | 氏名 | 代表取締役 ○○ ○○
工事請負代金中間前払金請求書
金 ３５，１３３，０００ 円也
但し、平成２０年１２月２６日附契約書に基づく
○○工業高専校舎改修工事
| の請負代金額 | 金１７５，６６５，０００ |  | 円の前払額
上記の金額をお支払くださるよう、｛前払金保証事業会社の会社名｝の保証契約書を添えて請求します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
| ○○工業高等専門学校 |  | 御中
受注者
|  |  |  | 住所 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
|  |  |  | 氏名 | 代表取締役 ○○ ○○
目次シートへ戻る
リンク
Note on B2: 工事契約掛で作成
Note on G10: 請負金額１５０万円未満の場合 「契約書に基づく」→「契約に基づく」 とする。
Note on B33: 工事契約掛で作成
Note on G41: 請負金額１５０万円未満の場合 「契約書に基づく」→「契約に基づく」 とする。

## 2-3・4 銀行振込依頼書
注） １．「口座名」は必ず契約書に記名押印した者の名義となっている口座にしてください。
２．「その他」には工事名称及び支払いの内容，金額を記入して下さい。
（例、○○○工事 前払金1,230,000円也）
平成 年 月 日
銀行振込依頼書（前払金用）
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受 注 者
|  |  |  | フ リ ガ ナ | アイウエオ
|  |  |  | 住 所 | ○○県○○市○○
カキクケコ
株式会社 ○○組
|  |  |  | フ リ ガ ナ |  | サシスセソ
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 ○○ ○○ 印
記
振込銀行名 |  |  | 銀行 |  | 店
預金種類 |  | 当座 ・ 普通
口座番号
フ リ ガ ナ
口 座 名
そ の 他
工事名 「 ○○工業高専校舎改修工事 」
前払金専用口座
平成 年 月 日
銀行振込依頼書（最終回払用）
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受 注 者
|  |  |  | フ リ ガ ナ | アイウエオ
|  |  |  | 住 所 | ○○県○○市○○
カキクケコ
株式会社 ○○組
|  |  |  | フ リ ガ ナ |  | サシスセソ
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 ○○ ○○ 印
記
振込銀行名 |  |  | 銀行 |  | 店
預金種類 |  | 当座 ・ 普通
口座番号
フ リ ガ ナ
口 座 名
そ の 他
工事名 「 ○○工業高専校舎改修工事 」
最終回払口座
平成 年 月 日
銀行振込依頼書
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受 注 者
|  |  |  | フ リ ガ ナ | アイウエオ
|  |  |  | 住 所 | ○○県○○市○○
カキクケコ
株式会社 ○○組
|  |  |  | フ リ ガ ナ |  | サシスセソ
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 ○○ ○○ 印
記
振込銀行名 |  |  | 銀行 |  | 店
預金種類 |  | 当座 ・ 普通
口座番号
フ リ ガ ナ
口 座 名
そ の 他
工事名 「 ○○工業高専校舎改修工事 」
最終回払口座
メモ：（このメモは印刷されません）
前払金がない工事の場合は、この書式を使う。
目次シートへ戻る
リンク

## 2-6中間前払認定調書
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿 | [5 empty] | ※中間前払に該当する場合に使用する。
※この書式は任意書式です。
必要に応じて変更下さい。
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
中 間 前 金 払 認 定 請 求 書
下記の工事について、中間前払の支払を請求したいので、工事請負契約基準第３４条第４項に基づき
中間前払いの用件を具備していることを認定されたく請求します。
記
| 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事 |  |  |  | 入力シートよりリンク
| 施工場所 | ○○県○○市○○町○○番地 |  |  |  | 入力シートよりリンク
| 契約年月日 | 平成２０年１２月２６日 |  |  |  | 入力シートよりリンク
| 工期 | 平成２０年 ６月２７日～平成２１年 １月 １日 |  |  |  | 入力シートよりリンク
| 請負代金額 | 金 １７５，６６５，０００円也 |  |  |  | 入力シートよりリンク
添付資料 ： 工事進捗状況報告書
中 間 前 金 払 認 定 調 書
| 請負者 | 株式会社 ○○組 |  |  |  | 入力シートよりリンク
| 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事 |  |  |  | 入力シートよりリンク
| 施工場所 | ○○県○○市○○町○○番地 |  |  |  | 入力シートよりリンク
| 工期 | 平成２０年 ６月２７日～平成２１年 １月 １日 |  |  |  | 入力シートよりリンク
| 請負代金額 | 金 １７５，６６５，０００円 |  |  |  | 入力シートよりリンク
| 前金支払日 | 平成 年 月 日 |  |  |  | 個々記入
| 経過工期 |  |  | か月 |  | 個々記入
| 進捗状況 | 適 |  |  |  | ※進捗状況欄へは【適又は否】を記入
| 工事進捗額 | 金 １０，０００，０００円 |  |  |  | 10000000 | 左セルよりリンク
上記の工事についてその進捗を調査したところ、中間前金払をすることができる条件を
| 満たしていると認定する。 |  |  |  |  | ※進捗状況が否の場合は、【満たしていない】と変更する。
平成 年 月 日
認定者
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 印
（注）１工事請負契約基準第34第４項に規定する中間前金払に係る認定に当
たっては、請負者から中間前金払に係る認定の請求があった日の翌日
から起算して７日（行政機関の休日に関する法律第１条に規定する行
政機関の休日を含まない｡）以内に認定を実施するとともに、中間前
金払認定調書を作成し、当該認定の結果を請負者に通知すること．
２当該認定の結果、条件を満たしていると認定した場合は、中間前金
払認定調書を支出官にも送付すること。
リストへ戻る

## 3-1 工事費内訳明細書
工 事 費 内 訳 明 細 書
全（ ）葉
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
下記工事の工事費内訳明細は次のとおりであります。
受注者
[5 empty] | 住所 | ○○県○○市○○
[5 empty] | 氏名 | 株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
| 請負工事の表示 | ○○工業高専校舎改修工事
| 請負代金額 | 金１７５，６６５，０００円也 |  |  |  | 契約年月日 平成 ２０年１２月２６日
| 工事場所 | ○○県○○市○○町○○番地
| 工 期 | 着工 | 2008-06-27 | 完成期限 | 2009-01-01
種 目 別 内 訳
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考
科 目 別 内 訳
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考
細 目 別 内 訳
名 称 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
目次シートへ戻る
リンク

## 3-2 工程表（契約用）
工 程 表
| 請負工事の表示 |  |  | ○○工業高専校舎改修工事
| 工事場所 |  |  | ○○県○○市○○町○○番地
| 契約年月日 |  |  | 平成２０年１２月２６日
|  |  |  | 着 工 |  |  | 平成２０年 ６月２７日
| 工期 |  |  | 完成期限 |  |  | 平成２１年 １月 １日
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
[10 empty] | 住所 |  | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
[10 empty] | 氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ 印
総括工程表
名 称 |  | 摘 要 | 工 程
|  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
内訳工程表
名 称 |  | 摘 要 | 工 程
|  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
備 考
目次シートへ戻る
リンク

## 3-2 工程表（契約用記入例）
[29 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
工 事 工 程 表
○○○○高等専門学校
|  |  | 契約担当役 事務部長 ○○ ○○ | [6 empty] | 殿
[24 empty] | 請負人 |  |  | 住所 |  | ○○県○○市○○町○丁目○番地
○○○○株式会社
[24 empty] | 代表者 |  |  | 氏名 |  | 取締役社長 ○○ ○○
| 工事名 |  |  |  | ○○○○高専○○改修工事 | [21 empty] | 平成 |  |  | 18年 |  | 6月 |  |  | 2日 |  |  | から
工期
| 上記建設工事について、次のとおり工程表を作成したので提出します。 | [25 empty] | 平成 |  |  | 19年 |  | 1月 |  |  | 31日 |  |  | まで
[6 empty] | 月 別 | H18,6月 |  | H18,7月 |  | H18,8月 |  |  | H18,9月 |  | H18,10月 |  | H18,11月 |  | H18,12月 |  | H19,1月 | [16 empty] | 摘 要
細
工事種別 |  |  |  | 目 |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 | 10 |  |  | 20 |  | 10 |  | 20
準備工 |  |  |  | 書類作成
施工図作成
仮設工事 |  |  |  | 場内仮設電気
基礎内工事 |  |  |  | スリーブ工事
配管工事 |  |  |  | 躯体
配管配線工事 |  |  |  | 天井・壁
幹線工事 |  |  |  | EPS
共同溝
機器取付工事 |  |  |  | 器具付け
盤付け
外構工事 |  |  |  | 接地工事
ﾎﾟﾝﾌﾟ室
試験調整 |  |  |  | 点灯試験
絶縁測定、他
美装・片付
仮設物撤去
各種検査
印
リストへ戻る
工事種別は内訳書と同じにすること

## 3-3 監督職員通知書
平成 年 月 日
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
監督職員通知書
| 平成２０年１２月２６日付けをもって請負契約を締結した○○工業高専校舎改修工事について下記のとおり監督職員を決定したので、工事請負契約基準第９第１項に基づき通知します。 | [6 empty] | ○○工業高専校舎改修工事の監督職員通知を平成 年 月 日付にて行いましたが、下記のとおり監督職員を変更しますので工事請負契約基準第９第１項に基づき通知します。
記
役 職 |  | 氏 名 | 権限の内容 |  | 備 考
○○○工業高等専門学校 総務課施設係長 |  | ◎○○ ○○ | 工事請負契約基準第９第２項に規定する権限
○○○工業高等専門学校 総務課施設係 |  | ○○ ○○ | 工事請負契約基準第９第２項に規定する権限
香川高等専門学校 施設課施設係 |  | ○○ ○○ | 工事請負契約基準第９第２項に規定する権限
香川高等専門学校 施設課施設係 |  | ○○ ○○ | 工事請負契約基準第９第２項に規定する権限
◎印は、主任監督職員である。
平成 年 月 日
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
監督職員通知書 | [6 empty] | ←設計用
平成２０年１２月２６日付けをもって請負契約を締結した○○工業高等専門学校創造実践棟専攻科増築設計業務について下記のとおり監督職員を決定したので、設計業務委託契約要項第１３条第１項の規定に基づき通知します。
記
役 職 |  | 氏 名 | 権限の内容 |  | 備 考
○○○工業高等専門学校 総務課施設係長 |  | ◎○○ ○○ | 設計業務委託契約要項第１３条第２項に規定する権限
○○○工業高等専門学校 総務課施設係 |  | ○○ ○○ | 設計業務委託契約要項第１３条第２項に規定する権限
香川高等専門学校 施設課施設係 |  | ○○ ○○ | 設計業務委託契約要項第１３条第２項に規定する権限
香川高等専門学校 施設課施設係 |  | ○○ ○○ | 設計業務委託契約要項第１３条第２項に規定する権限
◎印は、主任監督職員である。
目次シートへ戻る
リンク

## 3-3 監督職員通知書 (変更)
平成 年 月 日
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
監督職員通知書（変更）
| 平成 月 日付けをもって通知した○○工業高専校舎改修工事の監督職員を下記の通り変更しますので、工事請負契約基準第９第１項に基づき通知します。 | [6 empty] | 平成２０年１２月２６日付けをもって請負契約を締結した○○工業高専校舎改修工事において工事請負契約基準第９第１項に基づく監督職員を平成 月 日に通知していましたが、下記のとおり変更しますので、改めて通知します。
記
役 職 |  | 氏 名 | 権限の内容 |  | 備 考
○○○工業高等専門学校 総務課施設係長 |  | ◎○○ ○○ | 工事請負契約基準第９第２項に規定する権限
○○○工業高等専門学校 総務課施設係 |  | ○○ ○○ | 工事請負契約基準第９第２項に規定する権限
香川高等専門学校 施設課施設係 |  | ○○ ○○ | 工事請負契約基準第９第２項に規定する権限
香川高等専門学校 施設課施設係 |  | ○○ ○○ | 工事請負契約基準第９第２項に規定する権限
◎印は、主任監督職員である。
平成 年 月 日
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
監督職員通知書 | [6 empty] | ←設計用
平成２０年１２月２６日付けをもって請負契約を締結した○○工業高等専門学校創造実践棟専攻科増築設計業務について下記のとおり監督職員を決定したので、設計業務委託契約要項第１３条第１項の規定に基づき通知します。
記
役 職 |  | 氏 名 | 権限の内容 |  | 備 考
○○○工業高等専門学校 総務課施設係長 |  | ◎○○ ○○ | 設計業務委託契約要項第１３条第２項に規定する権限
○○○工業高等専門学校 総務課施設係 |  | ○○ ○○ | 設計業務委託契約要項第１３条第２項に規定する権限
香川高等専門学校 施設課施設係 |  | ○○ ○○ | 設計業務委託契約要項第１３条第２項に規定する権限
香川高等専門学校 施設課施設係 |  | ○○ ○○ | 設計業務委託契約要項第１３条第２項に規定する権限
◎印は、主任監督職員である。
目次シートへ戻る
リンク

## 3-4 現場代理人等通知書 様式-1(1)
様式－１(1)
現場代理人等通知書
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
平成２０年１２月２６日付けをもって請負契約を締結した○○工業高専校舎改修工事について工事請負契約基準第１０第１項に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
記
|  |  | 現場代理人氏名 |  | ○○ ○○
主任技術者又は
監理技術者氏名※
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。
現場代理人の権限の内容
|  |  |  | 契約の履行に関し､工事現場に常駐し､その運営、取り締まりを行うほか |  |  |  | ←標準書式にはないが
|  |  |  | 請負代金額の変更､工期の変更､請負代金の請求及び受領､第12第1項の請求の |  |  |  | 建設業法19条の２により追加
|  |  |  | 受理､第12第3項の決定及び通知､第12第4項の請求､第12第5項の通知の受理 |  |  |  | 契約基準第10の2項の内容と同じもの
|  |  |  | 並びにこの契約の解除に係る権限を除き､この契約に基づく受注者の一切の |  |  |  | 受注者の体制を明記すること
権限を行使する。
様式－１(2)
平成 年 月 日
経 歴 書
| 現場代理人等氏名 | [5 empty] | 印
現住所
生年月日
最終学歴
資格及び資格番号
職歴
工事歴
目次シートへ戻る
リンク

## 3-5 火災保険等加入状況報告書 様式-5
様式－５
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
火災保険等加入状況報告書
標記について、別紙火災保険等（写）を添えて報告致します。
記
| 工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
| 工 期 | 2008-06-27 | ～ | 2009-01-01
| 請負代金額 | ￥ １７５，６６５，０００ 円
目次シートへ戻る
リンク

## 3-6 工事実績情報登録報告書 様式-7
様式－７
平成 年 月 日
主任監督職員
○○ ○○ 殿
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
工事実績情報登録報告書
標記について、別紙工事カルテ（写）を添えて報告いたします。
記
| 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
目次シートへ戻る
リンク

## 3-7 課税事業者届書
課税事業者届書は、消費税の課税事業者であることを報告する書面です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
平成 年 月 日
課 税 事 業 者 届 書
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受 注 者
|  |  | 住 所 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
|  |  | 氏 名 | 代表取締役 ○○ ○○ 印
| 消費税法の課税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める 義務が免除される事業者ではない）となる予定であるのでその旨届出します。 |  |  |  |  | 下記の期間については、消費税法の課税事業者（同法第９条第１項本文の規定 により消費税を納める義務が免除される事業者ではない）となる予定であるので その旨届出します。
記
| 課 税 期 間 | 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
メモ：（このメモは印刷されません）
課税期間は印刷しないこととします。
課税期間は、会社の定款に記載されている事業年度の期日を受注年度に併せて記載下さい。
例：平成25年度受注の場合で
定款に「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。」と記載の場合は、
平成24年4月1日
平成25年3月1日
とする。
目次シートへ戻る
リンク

## 使用許可書
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
許可書
平成２０年１２月２６日契約の○○工業高専校舎改修工事において
申し出がありました下記許可願につきまして許可します。
記
1．工事用地使用許可願
2．仮設物設置許可願
3．上(下)水道使用許可願
4．電力使用許可願
メモ：（このメモは印刷されません）
この許可書は参考です。
特に書式はないので、適宜必要事項を記載下さい。
目次シートへ戻る
リンク

## 3-8 工事用地使用許可願
工 事 用 地 使 用 許 可 願
選択すること
↓
工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事 及び 関連工事 | [7 empty] | 関連工事有り
工事場所 | ○○県○○市○○町○○番地
工 期 | 着 工 | 2008-06-27 |  |  | ～ | 完成期限 | 2009-01-01
上記工事施工のため別紙添付図面を御検討の上、工事用地の使用を許可願います。
記
１ 用 地 面 積 |  |  |  | ㎡
２ 用地使用期間 |  |  | 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
３ 使用責任者
４ 火元責任者
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印
受注者
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印
受注者
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印
受注者
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印
（この注意書きは印刷されない設定としてます）
（注）・関連工事業者が同一場所を同一期間使用する場合は、代表者を定め、連名にて
申請してもよい。 連名とする場合は、工事名を「○○工事 及び 関連工事」とする
こと。
・監督職員を通じて申請すること。
・この許可願は。現場代理人名で提出する事ができること（工事請負契約基準
第１０第２項参照）。代理人名とする場合は、申請者欄の「受注者」を「現場代理人」と
変更すること。
目次シートへ戻る
リンク
Note on E17: 提出（着工日NO）

## 3-9 仮設物設置許可願
仮 設 物 設 置 許 可 願
選択すること
↓
工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事 及び 関連工事 |  |  |  |  | 関連工事有り
工事場所 | ○○県○○市○○町○○番地
上記工事施工のため下記の通り仮設建物が必要なので、別紙添付図面を御検討の上、仮設物の設置を許可願います。
記
１ 仮設建物の種別
２ 使 用 面 積
３ 使 用 期 間 |  | 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
４ 使 用 責 任 者 |  |  |  | （連絡先電話番号 ）
５ 火 元 責 任 者 |  |  |  | （連絡先電話番号 ）
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
（この注意書きは印刷されない設定としてます）
（注）・関連工事業者が同一仮設物を共有利用する場合は、代表者を定め、連名にて
申請してもよい。 連名とする場合は、工事名を「○○工事 及び 関連工事」とする
こと。
・監督職員を通じて申請すること。
・この許可願は、現場代理人名で提出する事ができること（工事請負契約基準
第１０第２項参照）。代理人名とする場合は、申請者欄の「受注者」を「現場代理人」と
変更すること。
目次シートへ戻る
リンク

## 3-10 上（下）水道使用許可願
上（下）水 道 使 用 願
選択すること
↓
工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事 及び 関連工事 |  |  |  |  | 関連工事有り
工事場所 | ○○県○○市○○町○○番地
上記工事施工のため下記の通り上（下）水道を使用したいので別紙添付図面を御検討の上許可願います。
なおメーター等の取付に要する費用は当方にて負担します。
記
１ 使 用 場 所
２ 使 用 設 備
３ 使 用 期 間 |  | 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
４ 使 用 責 任 者 |  |  |  | （連絡先電話番号 ）
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
（この注意書きは印刷されない設定としてます）
（注）・関連工事がある場合は、代表者を定めて申請しても良い。
・監督職員を通じて申請すること。
・この使用願は、現場代理人名で提出する事ができること（工事請負契約基準第１０第２項参照）。
代理人名とする場合は、申請者欄の「受注者」を「現場代理人」と変更すること。
目次シートへ戻る
リンク

## 3-11 電力使用許可願
電 力 使 用 許 可 願
選択すること
↓
工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事 及び 関連工事 |  |  |  |  | 関連工事有り
工事場所 | ○○県○○市○○町○○番地
上記工事施工のため下記の通り電力を使用したいので、別紙添付図面を御検討の上許可願います。
なおメーター等取付に要する費用は当方にて負担します。
記
１ 使 用 場 所
２ 使 用 設 備
３ 使 用 期 間 |  | 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
４ 使 用 責 任 者 |  |  |  | （連絡先電話番号 ）
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
（この注意書きは印刷されない設定としてます）
工事用電力を電力会社から引き込み、
電力を構内（学校の電気室などから）分岐しない場合は、この書面は不要です。
目次シートへ戻る
リンク

## 3-12 下請負者通知書 様式-12
様式－１２
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
主任監督職員 | ○○ ○○
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
下 請 負 者 通 知 書
工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
標記について、工事請負契約基準第７の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
工事科目 | 会 社 名 | 住 所 | 電話・FAX | 建設許可番号 | 工事現場担当責任者名
目次シートへ戻る
リンク

## 3-13 主要（資材・機材）発注先通知書 様式-11
様式－１１
平成 年 月 日
主任監督職員
○○ ○○ 殿
受注者
株式会社 ○○組
現場代理人 ○○ ○○ 印
主要（資材・機材）発注先通知書
工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
標記について下記のとおり定めたので通知します。
記
資・機材名 | 製作製造業者名 | 発注先 |  |  |  | 備 考
|  | 会社名 | 電 話 | 担当者 | 納入予定
※備考欄には、必要に応じ評価番号等を記入する。
目次シートへ戻る
リンク

## 3-14 電気保安技術者通知書 様式-2
様式－２
電 気 保 安 技 術 者 通 知 書
平成 年 月 日
主任監督職員
○○ ○○ 殿
受注者
株式会社 ○○組
現場代理人 ○○ ○○ 印
平成２０年１２月２６日付けをもって請負契約を締結した○○工業高専校舎改修工事の電気保安技術者を下記のとおり定めたので通知します。
記
電気保安技術者氏名
経 歴 書
１．住 所
２．氏 名
３．生年月日 昭和 年 月 日
４．最終学歴
５．資 格
（この注意書きは印刷されない設定としてます）
電力保安技術者は、建電管工事各々の特記仕様書に記載される有資格者を充てて通知書を提出して下さい。
電力保安技術者が何かについては、国交省監修の工事監理指針を参照して下さい。学校の電気主任技術者との連系が必要です。
目次シートへ戻る
リンク

## 3-15 工事用電力保安責任者通知書
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
主任監督職員 |  | ○○ ○○
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 | 印
受注者
住 所
|  |  | 氏 名 | 印
工事用電力保安責任者通知書
選択すること
平成 ２０年１２月２６日付けをもって請負契約を締結した |  |  |  |  | ↓
○○工業高専校舎改修工事 及び 関連工事 |  |  |  |  | 関連工事有り
の工事用電力保安責任者を下記のとおり定めたので、通知します。
記
１．氏 名
２．生年月日
３．経 歴 （別紙による）
経 歴 書
本 籍 地
住 所
氏 名
＜ 資 格 ＞
＜ 最終学歴 ＞
＜工事経歴等＞
入社 年 月
（この注意書きは印刷されない設定としてます）
工事用電力保安責任者は、建電管工事各々の特記仕様書で「電気保安技術者」の下段に記載される「工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する」の言葉を踏まえて必要に応じて提出する。
工事用電力を低圧で引き込む場合、有資格者は不要だが、学校内を仮設で引き回すに当たっては、安全管理を検討するにあたり相応の知識を持っている方を工事用電力保安責任者として充てて頂きたいと考えている。
目次シートへ戻る
リンク
Note on B33: 工事用電力を構内から分岐する場合

## 4-2 建設業退職金共済制度の掛金収納書 様式-4
様式－４
建設業退職金共済制度の掛金収納書
平成 年 月 日
主任監督職員
○○ ○○ 殿
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
[5 empty] | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事 |  |  |  | 工事箇所
| 契約年月日 | 平成２０年１２月２６日 |  |  |  | 契約金額 | 175665000
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注)１． | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色
目次シートへ戻る
リンク

## 4-3 施工体制報告書 様式ｰ10(1)
様式－１０(1)
平成 年 月 日
主任監督職員
○○ ○○ 殿
受注者
|  | 現場代理人 ○○ ○○ | 印
施工体制台帳（写し）等の提出
○○工業高専校舎改修工事 の施工体制台帳(写し)及び体系図、施工体制確認一覧表を別添の通り、提出します。
目次シートへ戻る
リンク

## 施工体制確認一覧表（記入用H23.9.30版）
施工体制台帳確認一覧表 | [20 empty] | H23.9Ver
Ｎｏ． | 台帳作成日 | 次数 | 会社名 | 建設業 許可番号 | 有効期限 | 建設業許可業種 | 分担工事 | 工事内容 | 主任技術者 （元請：監理 技術者） | 専任・非専任 | 雇用関係 確認 | 建退共等加入状況 | 見積依頼日（書面） | 注文書 | 請負金額 （千円） | 請負比率 (％) | 工期 | 支払い条件 | 支払 期限 | 工種とその 数量の明示 ＊２）参照 | 機械・材料・労務費等 | 基本 契約書 | 契約約款 添付
[10 empty] | 資格 |  |  | 見積期間 | 請書
0 |  | 元請
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
＊１）見積依頼は、工事見積条件を明確にするため、書面によりその内容を示すことが望ましい。
＊２）契約書等には、工種（切土工、盛土工、型枠工等）ごとに数量が明記され、機械費、材料費が含まれているか否かも明確にすることが必要です。
＊３）本様式の記載内容に変更、追加等があった場合、変更箇所を色文字とし、変更箇所を反映させた施工体系図とともに監督職員に提出する。

## 施工体制確認一覧表（記入例 H23.9.30版）
施工体制台帳確認一覧表 | [21 empty] | H23.9Ver
Ｎｏ． | 台帳作成日 | 次数 | 会社名 | 建設業 許可番号 | 有効期限 | 建設業許可業種 | 分担工事 | 工事内容 | 主任技術者 （元請：監理 技術者） | 専任・非専任 | 雇用関係 確認 | 建退共等加入状況 | 見積依頼日（書面） | 注文書 | 請負金額 （千円） | 請負 比率 (％) | 工期 | 支払い条件 |  | 支払 期限 | 工種とその 数量の明示 ＊２）参照 | 機械・材料・労務費等 | 基本 契約書 | 契約約款 添付
[10 empty] | 資格 |  |  | 見積期間 | 請書
0 |  | 元請 | ○○建設㈱ | 大臣、特定 | Ｈ２４．１０．１６ | 土木、建築、大、 と･土 |  |  | ○○○○ | 専任 | ○ |  |  |  | 315000 |  | H○.○.○
|  |  |  | 第○○○号 | [5 empty] | 一土施 | [6 empty] | H○.○.○
1 | H○．○．○ | 1次 | ○○建設 | 大臣、一般 | Ｈ２５．２．１０ | と･土 | 土工 | 掘削工・土運搬 | ○○○○ | 専任 | ○ | ○ | H○.○.○（○） | ○ | 30000 | 10 | H○.○.○ | 現金 | 50% | 翌月25日 | ○ | 労務＋機械 | ○
|  |  |  | 第○○○号 | [5 empty] | 二土施（土木） |  |  | １０日 | ○ |  |  | H○.○.○ | 手形 | 50% | 120日以内
2 | H○．○．○ | 1次 | ○○組 | 大臣、一般 | Ｈ２５．８．２３ | と･土、大 | 橋梁下部 | 作業土工、 型枠、 コンクリート | ○○○○ | 専任 | ○ | ○ | H○.○.○（○） | ○ | 45000 | 14 | H○.○.○ | 現金 | 90% | 翌月25日 | ○ | 労務＋材料 | ○
|  |  |  | 第○○○号 | [5 empty] | 一土施 |  |  | １０日 | ○ |  |  | H○.○.○ | 手形 | 10% | 120日以内
2-1 | H○．○．○ | 2次 | ○○鉄筋 | 知事、一般 | Ｈ２６．５．１０ | と･土、鉄筋 | 橋梁下部 | 鉄筋組立 （加工・組立） | ○○○○ | 非専任 | ○ | 中退共 | H○.○.○（○） | ○ | 10000 | 22 | H○.○.○ | 現金 | 100% | 翌月25日 | ○ | 労務 |  | ○
|  |  |  | 第○○○号 | [5 empty] | 一級鉄筋技能士 |  |  | １０日 | ○ |  |  | H○.○.○ | 手形 | 0% | 120日以内
| H○．○．○ | 2次 | ○○鉄筋 | 知事、一般 | Ｈ２６．５．１０ | と･土、鉄筋 | 橋梁下部 | 鉄筋組立 （加工・組立） | ○○○○ | 専任 | ○ | 中退共 | H○.○.○（○） | ○ | 25000 | 33 | H○.○.○ | 現金 | 100% | 翌月25日 | ○ | 労務 |  | ○
|  |  |  | 第○○○号 | [5 empty] | 一級鉄筋技能士 |  |  | １０日 | ○ |  |  | H○.○.○ | 手形 | 0% | 120日以内
2-1-1 | H○．○．○ | 3次 | ○○ｸﾚｰﾝ | 知事、一般 | Ｈ２６．６．１０ | と･土、鉄筋 | 橋梁下部 | 鉄筋組立 （クレーン工事） | ○○○○ | 非専任 | ○ | × | H○.○.○（○） | ○ | 4500 | 18 | H○.○.○ | 現金 | 50% | 翌月25日 | ○ | 労務＋機械 |  | ○
|  |  |  | 第○○○号 | [5 empty] | 10年以上の実務経験 |  |  | ３日 | ○ |  |  | H○.○.○ | 手形 | 50% | 120日以内
2-2 | H○．○．○ | 2次 | ○○組 | 知事、一般 | Ｈ２７．６．１５ | と･土 | 橋梁下部 | 足場、支保 | ○○○○ | 非専任 | ○ | 自社 | H○.○.○（○） | ○ | 6000 | 13 | H○.○.○ | 現金 | 50% | 翌月25日 | ○ | 労務＋材料 |  | ○
|  |  |  | 第○○○号 | [5 empty] | 10年以上の実務経験 |  |  | １０日 | ○ |  |  | H○.○.○ | 手形 | 50% | 120日以内
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
＊１）見積依頼は、工事見積条件を明確にするため、書面によりその内容を示すことが望ましい。
＊２）契約書等には、工種（切土工、盛土工、型枠工等）ごとに数量が明記され、機械費、材料費が含まれているか否かも明確にすることが必要です。
＊３）本様式の記載内容に変更、追加等があった場合、変更箇所を色文字とし、変更箇所を反映させた施工体系図とともに監督職員に提出する。
下請負人の受けている許可の内、請け負った工事内容の施工に必要な許可業種を記入する。
労務費相当は極力
現金払いとする。
特定建設業者は、受けている許可業種すべてを記入する。
枝番号を付けることにより、どの１次下請の下に入った２次下請か、どの２次下請の下に入った３次下請かがわかる。
500万円未満の下請契約であっても、下請業者が建設業者（建設業許可業者）であれば主任技術者の配置は必要。
見積依頼した日付を記入し、書面依頼したかどうかを確認し、日付の横に（○）か（×）で表示する。
＊１）参照。
見積期間は日数を記入する。
工事1件につき下記日数確保する。
500万円未満：中1日以上
500万円以上5000万円未満：中10日以上
5000万円以上：中15日以上
ただし、やむを得ない事情がある時、500万円以上の
日数は5日以内に限り短縮可能。
変更契約は、行挿入で追加し、
旧契約は見え消しとする。
同じ会社と追加契約した場合、
同じNo.に行挿入で追加する。
施工体制台帳と整合させる。

## 4-3 施工体制報告書 様式－10(2)
[16 empty] | 年 | 月 | 日
施工体制台帳（作成例） | [18 empty] | 《下請負人に関する事項》
[20 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［会社名］
| ［事業所名］ | [18 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
[20 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 | [20 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [14 empty] | 知事 一般
[20 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [13 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [17 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[6 empty] | 元請契約 | [14 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
[6 empty] | 下請契約 | [24 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
[19 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
H27.4追加項目適用分書式
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html

## 4-3 施工体制報告書 様式－10(3)
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（作成例） | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[29 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
H27.4追加項目適用分書式
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html

## 4-3 施工体制報告書 様式-10(体系図)
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監 理 技 術 者 名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 4-4 技能士通知書 様式-3
様式－３
平成 年 月 日
主任監督職員
殿 |  | ○○ ○○ 殿
|  |  |  | 受注者 |  | 株式会社 ○○組
現場代理人 ○○ ○○ 印
技 能 士 通 知 書
の技能士を下記のとおり定めたので通知します。
| 技能種別 |  | 氏名 | 会 社 名 |  | 資格番号 | 備 考
目次シートへ戻る
リンク

## 4-5 緊急連絡体制 様式-6
様式－６
平成 年 月 日
主任監督職員
○○ ○○ 殿
受注者
株式会社 ○○組
現場代理人 ○○ ○○ 印
緊 急 連 絡 体 制
工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
消防署 |  | TEL |  |  |  |  | 会社
労基署 |  | TEL |  |  |  |  | 担当
病院 |  | TEL |  |  |  |  | TEL
警察署 |  | TEL |  | 現場代理人 担当 ○○ ○○ |  |  | 夜間
電力会社 |  | TEL
水道局 |  | TEL |  | TEL |  |  | 関係会社
下水道 |  | TEL |  | FAX |  |  | 担当
ガス会社 |  | TEL |  | 自宅 |  |  | TEL
ＮＴＴ |  | TEL |  |  |  |  | 夜間
1.主任監督職員
|  |  |  | 担当 ○○ ○○ |  |  | 関係業者
|  |  |  | TEL |  |  | 担当
|  |  |  | FAX |  |  | TEL
|  |  |  | 自宅 |  |  | 夜間
|  |  |  | 2.監督職員 |  |  | 関係業者
| 4.所属部局 |  |  | 担当 |  |  | 担当
| TEL |  |  | 自宅 |  |  | TEL
FAX
3.監督職員（高松）
| 5.各課、室 |  |  | 担当 |  |  | 関係業者
| TEL |  |  | 自宅 |  |  | 担当
| FAX | [5 empty] | TEL
緊急時は１～５の順で 速やかに連絡を行う。
目次シートへ戻る
リンク

## 4-6 工事に係る賃金又は物価変動…様式-8
様式－８
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受 注 者
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について
現在施工中の○○工業高専校舎改修工事について、賃金水準又は物価水準の
変動により請け負い代金額が不適当となったと認めたので、工事請負契約書第２５条第１項
により請負代金額を変更されるよう請求します。
また、変動前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来形部分の確認の日を
定めたく下記のとおり協議します。
確認予定年月日 平成 年 月 日
上記確認予定年月日については、承諾します。
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
様式－８
平成 年 月 日
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について
現在施工中の39843について、賃金水準又は物価水準の
変動により請け負い代金額が不適当となったと認めたので、工事請負契約書第２５条第１項
により請負代金額を変更されるよう請求します。
また、変動前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来形部分の確認の日を
定めたく下記のとおり協議します。
確認予定年月日 平成 年 月 日
上記確認予定年月日については、承諾します。
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
目次シートへ戻る
リンク

## 4-7 変更届 様式-9
様式－９
平成 年 月 日
変 更 届
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
下記のとおり変更したので届けます。
記
工事名： ○○工業高専校舎改修工事
| 変 更 事 項 |  | 変 更 前 | 変 更 後 |  | 変 更 年 月 日 |  | 変 更 理 由
（注） 1.名義変更、改印、代表者変更、他に使用する。
2.添付書類、印鑑証明書、登記簿抄本
目次シートへ戻る
リンク

## 4-8 工事材料搬入報告書 様式-13
様式－１３
平成 年 月 日
主任監督職員
○○ ○○ 殿
受注者
株式会社 ○○組
現場代理人 ○○ ○○ 印
工 事 材 料 搬 入 報 告 書
工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
記
搬 入 年月日 | 品 名 又は材料名 | 規 格 又は形状寸法 | 確 認 印 | 検 査 年月日 | 検印 | 備 考
（注）確認印は、監理技術者又は、主任技術者による。
目次シートへ戻る
リンク

## 4-9 発生材報告書 様式-17(1)
様式－１７(1)
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
現場代理人 ○○ ○○ 印
発 生 材 報 告 書
○○工業高専校舎改修工事の施工に伴い別紙調書のとおり、
発生材が生じたので報告します。
目次シートへ戻る
リンク
（この注意書きは印刷されない設定としてます）
引き渡しがある場合のみ作成及び調書添付

## 4-9 発生材報告書 様式-17(2)
様式－１７(2)
発 生 材 調 書
名 称 | 品質・形状 | 寸 法 | 単 位 | 数 量 | 備 考
目次シートへ戻る
リンク

## 4-10 現場代理人等変更通知書 様式-14
様式-１４
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
株式会社 ○○組
|  |  | 代表取締役 ○○ ○○ 印 | 印
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名 ○○工業高専校舎改修工事
平成 年 月 日付けで通知した上記工事の（現場代理人・監理技術者・主任技術者）
を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添え、工事請負契約基準第１０に基づき通知します。
記
現場代理人等変更年月日 |  | 平成 年 月 日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
(注) | １．新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
目次シートへ戻る
リンク

## 4-11 天災その他不可抗力による損害通知書 様式-15
様式－１５
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受 注 者
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
天災その他不可抗力による損害通知書
下記のとおり、天災、その他の不可抗力により損害を生じたので、工事請負契約基準第29の第1項
により通知します。
記
１． | 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
２． | 工期 | 着工： | 2008-06-27 | ～ 完成期限： |  | 2009-01-01
３． | 工事場所 | ○○県○○市○○町○○番地 ○○工業高等専門学校構内
４． | 天然現象
５． | 被災状況（別紙内訳書及び写真）
６． | 受注者のとった処置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（注） | １．天然現象は、降雨（24時間雨量、１時間雨量）、強風、地震、津波、高潮
及び豪雪に起因するものを記載する。
目次シートへ戻る
リンク

## 4-12 工期延長願 様式-16
様式－１６
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受 注 者
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
工 期 延 長 願
下記工事について、工事請負契約基準第21の規定により、工事延長を申請します。
記
工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
契約年月日 | 平成２０年１２月２６日
工 期 |  | 自 | 平成２０年 ６月２７日
|  | 至 | 平成２１年 １月 １日
延 長 工 期 |  | 自
至
理 由
（注）必要により下記書類を添付すること。
a 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳
細に記入）
b 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照
し最寄気象台等の証明等をうけること。
c 写真、図面等
目次シートへ戻る
リンク

## 4-13 現場休止届 様式-18
様式－１８
平成 年 月 日
主任監督職員
○○ ○○ 殿
統括安全衛生責任者
印
現 場 休 止 届
工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
休 止 期 間 | 月
日
曜 日
予 定
| 職 務 |  | 氏 名 | Ｔ Ｅ Ｌ |  | 備 考
休 止 中 | 現場代理人 |  | ○○ ○○
緊急連絡先 | 監理（主任）技術者
監 督 職 員 | 主任監督職員 |  | ○○ ○○
緊急連絡先 | 監 督 職 員
監 督 職 員
監 督 職 員
保 安 体 制
（この注意書きは印刷されない設定としてます）
現場休止届けは、現場を休止する際に提出して下さい。
年末年始、夏季休業、その他で一定期間（概ね4日以上）現場を閉め切る場合、休止期間中の保安体制を示して下さい。
工事用地は善良な管理者の注意義務を持って管理して頂く条件で無償貸与としていますので、休止期間中の保安体制の確保を求めます。
例としては毎日定時に警備員が施錠の状況及び工事用地内を見回る、または建電管代理人が持ち回りで見回るというような内容です。基本は建電管連名として一つの保安体制を定めて頂ければ良いです。
目次シートへ戻る
リンク

## 6-3 月間工程表 様式-20
様式－２０
[30 empty] | 監督職員 |  |  |  | 監理技術者 |  | 主任技術者 |  | 現場代理人 |  | ＮＯ．
○ 月 度 |  |  | 工事名 |  |  | ○○工業高専校舎改修工事
月 間 工 程 表 |  |  |  | 受注者名 |  |  | 株式会社 ○○組 | [11 empty] | 作成日：平成 年 月 日
| 月 | [14 empty] | ○ |  | 月 | [15 empty] | 工 期 | 自 |  | 平成２０年 ６月２７日
施工場所 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 至 |  | 平成２１年 １月 １日
| 曜日 | [31 empty] | 記 事
キ ー プ ラ ン
施 工 図
施工計画書
進 捗 状 況
[35 empty] | 今月（累計） |  |  |  | 来月（累計）
主要行事 | [32 empty] | 予 定
[38 empty] | ％ |  |  | ％
実 施
％
目次シートへ戻る
リンク

## 6-4 週間工程表 様式-19
様式－１９
工事週報 | [8 empty] | 作成日：平成 年 月 日 |  | 監督職員 | 監理技術者 |  | 主任技術者 | 現場代理人 | ＮＯ．
実施工程表 |  |  |  |  | ○○工業高専校舎改修工事
施工報告 | [6 empty] | 受 注 者 名 | ○○工業高専校舎改修工事
|  |  |  | 区 分 | 工事週報 | 実施工程表（今週） |  |  |  | 実施工程表（来週） |  | 施 工 報 告 |  |  |  |  | 資料
工 事 場 所 |  |  |  | 月／日 | [7 empty] | ※報告は一工程終了毎とする。 |  |  |  |  | の
|  |  |  | 曜 日 | [7 empty] | （確認内容も含めて記載する。） |  |  |  |  | 有無
打合せ○ 検査△
天 | ○ | ◎ | ● | ＊ | [8 empty] | 上記の内容について確認したので 報告します。
気 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪
【キープラン】
記 事 | [12 empty] | 監理（主任）技術者
氏 名
（検査項目等記載）
目次シートへ戻る
リンク

## 6-5 工事進捗状況報告書
月別工事進捗状況報告書（12月）
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
[11 empty] | 受注者 |  |  |  | ○○県○○市○○
[11 empty] | 〔住所〕 |  |  |  | 株式会社 ○○組
[11 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | 印
工事名称：○○工業高専校舎改修工事
上記工事の月別進捗状況を下記の通り報告いたします。
記
別紙のとおり
出来高概要
| 工事名称 |  |  |  |  | ○○工業高専校舎改修工事
| 請負金額 |  |  |  |  | ¥175,665,000.-
| 出来高累計 |  |  |  |  | 平成19年度8月末日現在 進捗率4.6%
| 既受領額 |  |  |  |  | \58,800,000-
| 工事状況※ |  |  |  |  | 進 ・ 遅 0日
工事日誌 8月度
| 日 | 曜日 | 天気 | 主な作業 | [6 empty] | 日 | 曜日 |  | 天気 |  | 主な作業
| 1 | 水 | 晴 | 仮囲い | [6 empty] | 16 | 木 |  | 晴 |  | 夏期休暇
| 2 | 木 | 曇／雨 | 仮囲い | [6 empty] | 17 | 金 |  | 晴 |  | 夏期休暇
| 3 | 金 | 雨／曇 | 仮囲い | [6 empty] | 18 | 土 |  | 晴 |  | 夏期休暇
| 4 | 土 | 晴 | 仮囲い | [6 empty] | 19 | 日 |  | 晴 |  | 夏期休暇
| 5 | 日 | 晴 | 休日 | [6 empty] | 20 | 月 |  | 晴 |  | 外部足場 1階内部解体
| 6 | 月 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [6 empty] | 21 | 火 |  | 晴 |  | 外部足場 1階内部解体
| 7 | 火 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [6 empty] | 22 | 水 |  | 晴 |  | 外部足場 1階内部解体･はつり
| 8 | 水 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [6 empty] | 23 | 木 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 9 | 木 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [6 empty] | 24 | 金 |  | 雨／晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 10 | 金 | 晴 | 外部足場 1階内部解体 | [6 empty] | 25 | 土 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 11 | 土 | 晴 | 夏季休暇 | [6 empty] | 26 | 日 |  | 晴 |  | 休日
| 12 | 日 | 晴 | 夏季休暇 | [6 empty] | 27 | 月 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 13 | 月 | 晴 | 夏季休暇 | [6 empty] | 28 | 火 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 14 | 火 | 晴 | 夏季休暇 | [6 empty] | 29 | 水 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
| 15 | 水 | 晴 | 夏季休暇 | [6 empty] | 30 | 木 |  | 曇／雨 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
[11 empty] | 31 | 金 |  | 晴 |  | 外部足場 1･２階内部解体･はつり
※・・・進捗状況が「遅」の場合は、理由及び改善案を下欄へ完結に記載すること
工 事 進 捗 状 況 報 告 書（ 月）
工 事 名 |  |  |  |  | ○○工業高専校舎改修工事
監 督 職 員 |  |  |  |  | ○○ ○○ | [6 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | ○○ ○○
受 注 者 |  |  |  |  | 株式会社 ○○組 | [11 empty] | 請負金額 |  | 175665000
契 約 期 間 |  |  |  |  | 自 平成２０年６月２７日～至 平成２１年１月１日 | [11 empty] | 報告時期
工 事 進 捗 状 況 | 項 目
Ⅰ.専攻科棟
Ⅰ-1.電灯設備
100%
Ⅰ-2.動力設備
Ⅰ-3.構内情報通信網設備
90%
Ⅰ-4.構内交換設備
Ⅰ-5.情報表示設備
80%
Ⅰ-6.映像・音響設備
Ⅰ-7.拡声設備
70%
Ⅰ-8.テレビ共同受信設備
Ⅰ-9.火災報知設備
60%
Ⅱ.一般科目棟北
Ⅱ-1.電灯設備
50%
Ⅲ.受電室
Ⅲ-1.電灯設備
40%
Ⅲ-2.受変電設備
Ⅲ-3.構内交換設備
30%
Ⅳ.屋外
Ⅳ-1.構内配電線路
20%
Ⅳ-2.構内通信線路
Ⅳ-3.発生材処分
10%
0%
| 年 |  |  |  | Ｈ○○
| 月 |  |  |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  |  | ○月 |  | ○月 | ○月 | ○月
出 来 高（予定） |  |  |  |  | 0.1% |  | 5.8% |  | 9.7% | 20.1% |  | 48% |  |  | 75.1% |  | 86% | 99.5% | 100%
出 来 高（実績） |  |  |  |  | 0.1% |  | 5.8% |  | 6.7% | － |  | － |  |  | － |  | － | － | －
備 考 | [7 empty] | 実施 |  |  |  |  | 出来高実績
[8 empty] | 予定 |  |  |  |  | 出来高予定
工事（進捗）記録写真
| 写 真 説 明 |  |  |  | 屋上アンテナ基礎アンカーセット | [12 empty] | 平成17年1２月１５日撮影
| 写 真 説 明 | [16 empty] | 平成17年1２月１５日撮影
６．７％
▲平成25年6月30日
目次シートへ戻る
リンク
Note on R132: 出来高の率を傍記すること 遅れの場合は出来高概要の工事状況に明確に日数を示す事
Note on G139: 契約行為、現調含めての実績のため、月初めでも進捗はゼロとはならない。ゼロとしない。
Note on AH147: 写真貼付部分 ※写真については,進捗状況がある程度把握できるような写真数枚を貼付する。
Note on AA189: 写真の説明を記載
Note on AB189: 日付を記載

## 7 工事連絡書
工 事 連 絡 書
[11 empty] | 第 |  | 号
工事名称 | ○○工業高専校舎改修工事
発 信 日 | 平成 | 年 | 月 |  | 日 | 返信日 |  |  | 要（ | 月 | 日） | 不要
発 信 者
印
図番・室名 | 図番 |  |  | , |  |  | 棟 |  |  | 階 |  | 室
関連業者
記 事
受 信 日 | 平成 | 年 | 月 |  | 日
受 信 者
印
記 事
返 答 欄
監督職員
指示
その他
届出
報告
提出
通知
承諾
協議
上記発信の件について承諾します。
返信要分について下記返答欄による。
建築
設備
電気
ＥＶ
目次シートへ戻る
リンク

## 部分使用承諾願い
平成 年 月 日
受注者
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
発注者
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
部分使用承諾願い
下記工事の部分使用について、工事請負契約基準第３３第１項に基づき
承諾願います。
記
|  | １．工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
|  | ２．契約年月日 | 平成２０年１２月２６日
|  | ３．使 用 範 囲 | 別紙図面の通り
|  | ４．使 用 期 間 | 平成○○年○月○日 ～ 完成日
リストへ戻る

## 部分使用承諾書
平成 年 月 日
発注者
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
部分使用承諾書
工事請負契約基準第３３第１項に基づき、申し出がありました下記工事の部分使用に
つきましては、承諾します。
記
|  | １．工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
|  | ２．契約年月日 | 平成２０年１２月２６日
|  | ３．使 用 範 囲 | 別紙図面の通り
|  | ４．使 用 期 間 | 平成○○年○月○日 ～ 完成日
目次シートへ戻る
リンク

## 13-2 完成社内検査報告書
工事名称： | ○○工業高専校舎改修工事
完成社内検査報告書
検査日時 | 平成○○年○○月○○日 AM/PM ○○時○○分
検査立会者
施工者 | （受注者名）
現場代理人
場 所 |  | 検査における指摘事項 | 処置方法 | 完了予定日
No.
目次シートへ戻る
リンク

## 13-3 完成社内検査手直し完了報告書
工事名称： | ○○工業高専校舎改修工事
完成社内検査手直し完了報告書
検査日時 | 平成○○年○○月○○日 AM/PM ○○時○○分
検査立会者
施工者 | （受注者名）
現場代理人
場 所 |  | 検査における指摘事項 | 処置方法 | 完了日 | 確認者
[5 empty] | 現場代理人 | 検査者
No.
目次シートへ戻る
リンク

## 13-4 完成下検査報告書
工事名称： | ○○工業高専校舎改修工事
完成下検査報告書
検査日時 | 平成○○年○○月○○日 AM/PM ○○時○○分
検査立会者 | ○○工業高専：
施工者 | （受注者名）
現場代理人
場 所 |  | 検査における指摘事項 | 処置方法 | 完了予定日
No.
目次シートへ戻る
リンク

## 13-5 完成下検査手直し完了報告書
工事名称： | ○○工業高専校舎改修工事
完成下検査手直し完了報告書
検査日時 | 平成○○年○○月○○日 AM/PM ○○時○○分
検査立会者 | ○○工業高専：
施工者 | （受注者名）
現場代理人
場 所 |  | 検査における指摘事項 | 処置方法 | 完了日 | 確認者
[5 empty] | 現場代理人 | 監督職員
No.
目次シートへ戻る
リンク

## 14-1 完成通知書 様式-21
様式－２１
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
|  |  |  | 受 注 者 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
完 成 通 知 書
下記工事は、平成２１年 １月２８日をもって完成したので、工事請負契約基準第31の1項に基づき
通知します。
記
| １． | 工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
| ２． | 請負代金額 | ￥ １７５，６６５，０００ 円
| ３． | 契約年月日 | 平成２０年１２月２６日
| ４． | 完 成 期 限 | 平成２１年 １月 １日
（注） | １．完成年月日及び提出日は実際に完成した年月日
２．完成期限は工事請負契約書記載の完成期限
目次シートへ戻る
リンク

## 14-2 修補完了報告書 様式-24
様式－２４
平成 年 月 日
検査職員
独立行政法人国立高等専門学校機構
高専機構本部事務局施設部 |  | 整備課長 江川 豊 殿
現場代理人 ○○ ○○ 印
平成 年 月 日の（ ）検査において、修補指示されました
部分につきましては、下記のとおり完了しましたので報告します。
修補完了報告書
工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
検査職員の修補指示箇所及び修補内容
………………………………………………………………………………………………………………
目次シートへ戻る
リンク

## 14-3 引渡書 様式-22
様式－２２
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
|  |  |  | 受 注 者 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
引 渡 書
下記工事を工事請負契約基準第３１の第４項に基づき引渡します。
| １． | 工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
| ２． | 請負代金額 | 金 １７５，６６５，０００円也
| ３． | 検査年月日 | 平成２１年 １月２９日
| （注） | 提出日は、引渡の日付とする。
目次シートへ戻る
リンク

## 14-4 最終回払請求書
工事請負代金最終回払請求書
金 ７０，２６６，０００円也
ただし、平成 ２０年 １２月 ２６日附契約書に基づく○○工業高専校舎改修工事の工事請負代金のうち最終回払分
工事請負代金額
金 １７５，６６５，０００円也
前払金受領額
金 １０５，３９９，０００円也
上記の金額をお支払いくださるよう請求します。
平成２１年 ２月 ３日
独立行政法人国立高等専門学校機構
| ○○工業高等専門学校 | 御中
|  | 受 注 者 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
目次シートへ戻る
リンク

## 14-5 予備品等引渡通知書 様式-23
様式－２３
予 備 品 等 引 渡 通 知 書
平成 年 月 日
主任監督職員
○○ ○○ 殿
現場代理人 ○○ ○○ 印
| 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品等を別紙内容により
引き渡し致します。
平成 年 月 日
現場代理人
○○ ○○ 殿
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品等（別紙内容による）を
受領致しました。
主任監督員
|  |  | ○○ ○○ | 印

## 14-6是正等の措置請求書 様式-25
様式－２５
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
是 正 等 の 措 置 請 求 書
平成２０年１２月２６日付けをもって請負契約した次の工事について、工事請負契約基準第１２の
第４項に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求する。
工事名 |  | ○○工業高専校舎改修工事
記
１． | 不適当と認められる者
２． | 必要とする措置
３． | 理由
目次シートへ戻る
リンク

## 14-7 指定部分引渡書 様式-26
様式－２６
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
|  | 受注者 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を工事請負契約基準第３８の第１項に基づき引渡します。
工 事 名
指 定 部 分
全 体 工 期
指定部分に係る工期
請 負 代 金 額
指定部分に係る請負代金額
指定部分に係る検査年月日
目次シートへ戻る
リンク

## 14-8指定部分完成通知書 様式-27
様式－２７
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
|  |  | 受注者 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
|  |  |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  | 印
指 定 部 分 完 成 通 知 書
下記工事の指定部分は、平成 年 月 日をもって完成したので工事請負契約基準第38の
第１項に基づき通知します。
記
| 工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
| 工 期 | 自 | 平成２０年 ６月２７日
|  | 至 | 平成２１年 １月 １日
| 請負代金額 |  | 金１７５，６６５，０００円也
| 指定部分工期 | 自 | 平成 年 月 日
|  | 至 | 平成 年 月 日
| 指定部分に対する請負代金額 |  |  | ￥
（注） | 国債工事の場合は、出来高予定額を記入すること。
目次シートへ戻る
リンク

## 14-9 請負工事既済部分検査請求書 様式-28
様式－２８
平成 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
|  |  | 受注者 | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
|  |  |  | 代表取締役 ○○ ○○ | 印
請負工事既済部分検査請求書
工事請負契約基準第３７の第２項により第 回既済部分検査を請求します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自 |  | 平成 年 月 日
|  | 至 |  | 平成 年 月 日
目次シートへ戻る
リンク

## 14-10電子媒体納品書
電子媒体納品書 | [8 empty] | 電子媒体納品書について 電子媒体納品書は、工事写真撮影要領を適用する場合必ず提出が必要です。 納めるデータは撮影要領の中で説明されている「工事写真」になります。この提出については、優先順位の高い設計図書において否定しない限り契約上受注者の義務となります。 また、特記仕様書の完成図書の項目で「工事写真帳」の電子媒体に○を付している場合は、工事写真帳のデータも納めて提出する事になります。 さらに同項目で完成図のCADデータ提出も特記による提出データとなります。 提出を受けた場合は、一般のPCで読めるか、中身が入っているかの確認をした上で受領印を押すことが必要です。
主任監督職員
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 受 注 者 |  | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
現場代理人 ○○ ○○ 印
下記のとおり電子媒体を納品します。
工事名称 | ○○工業高専校舎改修工事 |  |  |  |  | CORINS登録番号
電子媒体の種類 |  | 規格 | 単位 |  | 数量 | 作成年月日 | 備考
ＣＤ－Ｒ（工事写真） ※１ |  | MS-EXCEL ※2 | 枚 |  | 1 | 2011-07-27 |  | ←記載例です。
備考
[5 empty] | ※１「電子媒体の種類」には、提出する電子媒体の |  |  |  | 保管するデータは監督職員と協議のこと。下は参考。
種類と、納めた資料の種類を記載する。
※２「規格」には、提出する電子媒体のフォーマット
形式を記載する。
￥￥ルート ￥完成図 ￥ＣＡＤ（オリジナル）
￥ＣＡＤ（ＪＷＣ）
￥ＰＤＦ（印刷イメージ）
￥工事写真 ￥工事写真画像そのまま
￥工事写真帳（Excelでも可）
￥施工図 ￥ＣＡＤ（オリジナル）
￥ＰＤＦ（印刷イメージ）
￥その他￥ 試験成績など
目次シートへ戻る
リンク

## 発注者1 検査調書
検 査 調 書
１ 工 事 名 |  | ○○工業高専校舎改修工事
２ 受 注 者 |  | ○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
３ 請 負 代 金 額 |  | 金 １７５，６６５，０００円也
４ 契 約 年 月 日 |  | 平成２０年１２月２６日
着 工 年 月 日 |  | 平成２０年 ６月２７日
契約変更年月日(１回目) |  | 平成２４年１０月２３日
契約変更年月日(２回目) |  | 平成２４年１２月 ７日
完 成 年 月 日 |  | 平成２１年 １月２８日
上記工事は、契約書、仕様書及び図面その他の関係書類に基づき検査を 行った結果、これらのとおり完成したことを確認する。
平成２１年 １月３０日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
検査職員
独立行政法人国立高等専門学校機構
高専機構本部事務局施設部 整備課長 江川 豊 印
メモ：（このメモは印刷されません）
契約変更があった場合は、
その日付も追記が必要。
その際は、１６，１７行目を表示させて下さい。ここは手入力です。
目次シートへ戻る
リンク

## 発注者2 完成結果通知書
平成２１年 １月３０日
完 成 検 査 結 果 通 知 書
受 注 者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
発 注 者
独立行政法人国立高等専門学校機構
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 印
下記工事は、契約書、仕様書、図面及びその他関係書類に基づき検査を行った結果、 これらのとおり完成していることを確認しました。
記
| １ | 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
| ２ | 請負代金額 | 金 １７５，６６５，０００円也
| ３ | 契約年月日 | 平成２０年１２月２６日
|  | 契約変更年月日(1回目) | 平成２４年１０月２３日
|  | 契約変更年月日(2回目) | 平成２４年１２月 ７日
| ４ | 着工年月日 | 平成２０年 ６月２７日
| ５ | 完成年月日 | 平成２１年 １月２８日
| ６ | 完成検査年月日 | 平成２１年 １月２９日
メモ：（このメモは印刷されません）
契約変更があった場合は、検査調書同様その日付も追記。
その際は、２６，２７行目を表示させて下さい。ここは検査調書からのリンクです。
目次シートへ戻る
リンク
180531メモ
通知日は完成検査後、契約担当役へ通知の伺いを立てて決裁後、通知となるので、決裁日を考慮して調整下さい。
通知が遅くなった場合完成検査結果通知日と引き渡し日が前後しないよう留意下さい。

## 発注者 協議
2017-03-10
受 注 者
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
協議書
工事請負契約基準第５１の規定により下記内容について、協議を行います。
協議内容の承諾に伴い請負代金の変更が必要な場合は、併せて協議を行うものとします。
記
|  |  | 工 事 名 | 熊本高専（須屋）３号棟改修電気設備工事
|  |  | 契約年月日 | 平成２８年 １１月１４日
|  |  | 協 議 内 容 | 工期の変更について
|  |  | 協 議 理 由 | 別途発注するとしていた関連工事の一つである建築工事の契約遅延に伴い本工事の工期変更を行う。
|  |  | 変 更 前 工 期 |  | 自 | 平成２８年 １１月１５日
[5 empty] | 至 | 平成２９年 ３月２４日
|  |  | 変 更 後 工 期 |  | 自 | 平成２８年 １１月１５日
[5 empty] | 至 | 平成２９年 ３月３１日
2017-03-10
発注者
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 印
協議承諾書
平成29年3月10日に協議の申し出がありました協議内容については、承諾します。
なお、請負代金の変更について下記の通り増額を申し上げます。
記
|  |  | １．工 事 名 | 熊本高専（須屋）３号棟改修電気設備工事
|  |  | ２．契約年月日 | 平成２８年 １１月１４日
|  |  | ３．請負代金 | 金 ４０，５００，０００円也
|  |  | ４．増額金額 | 金 １０８，０００円也
（消費税含む）
2017-03-10
受 注 者
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
協議完了通知書
平成29年3月10日に提出戴きました承諾書に基づき、下記協議結果とし契約変更手続きを
行うものとします。
記
|  |  | １．工 事 名 | 熊本高専（須屋）３号棟改修電気設備工事
|  |  | ２．契約年月日 | 平成２８年 １１月１４日
３．協議内容
１）工期の変更
|  |  | 変更前工期 | 自 | 平成２８年 １１月１５日
|  |  |  | 至 | 平成２９年 ３月２４日
|  |  | 変更後工期 | 自 | 平成２８年 １１月１５日
|  |  |  | 至 | 平成２９年 ３月３１日
２）請負金額の変更
|  |  | 変更前請負金額 | 金 ４０，５００，０００円也 |  |  | （消費税含む）
|  |  | 変更後請負金額 | 金 ４０，１０８，０００円也 |  |  | （消費税含む）
以上
目次シートへ戻る
リンク
170317メモ
この書式は参考です。
工事請負基準に定めのない事項の協議を行う際に用いる書式として作成していますが、いまのところ実用はしていません。

## 修正内容 (2)
修正日 | 修正シート | 修正内容
2008-07-30 | 新規作成 | 単品スライド条項に係る書式を作成。

## 単品スライド申請および提出書類一覧
○申請および提出書類一覧表 ・発注者 ＝ 甲 ・受注者 ＝ 乙
様式 | 名 称 | 内 容 | 備 考
1 | ○○工事の物価の変動に基づく請負代金額の変更について（請求） | 工事請負契約書第25条第5項に基づき請負代金額の変更を乙が請求するもの。 | ・残工期が２ヶ月以上必要。
１－１ | 請負代金額が不適当となったことに関する資料（提出） | 工事請負契約書第２５条第５項に謳われている「請負代金額が不適当となったこと」に関する資料で請求時に提出するもの。 | ・様式１に添付して提出
2 | ○○工事の物価の変動に基づく請負代金額の変更について（通知） | 乙から請求を受理した後、協議開始日および請負代金額の変更額算定に必要な資料の請求を付して乙に通知するもの。 | ・協議開始日は、請求があった日から７日以内に乙に通知。
3 3-1～3 | 請負代金額の変更の対象材料証明書（提出） | 乙が請負代金額の変更額算定に必要な資料を監督職員に提出するもの。 | ・書類が整い次第遅滞なく甲に提出。
5 | ○○工事の物価の変動に基づく請負代金額の変更について（協議） | 請負代金額の変更について、甲から乙に対して金額の協議をするもの。 | ・協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合は、甲が定め乙に通知する。
5-1 | 工事請負変更契約書 | 様式－5により成立した金額にて請負代金額の変更契約をするもの。
※部分払いの範囲を当スライドの対象とする場合は、部分払いの請求時にその旨を記載すること。（様式－２８）を参照。
請負代金額の変更の協議 （様式-５）
協議開始日の通知と変更額算定に必要な資料を請求（様式-２）
請負代金額の変更の請求（様式-１）と 請負代金額が不適当となったことに関する資料（様式1-1）
変更額算定に必要な資料 （様式3,3-1～3）を提出 ※書類整い次第遅滞なく
請求日から７日以内
協議開始日まで
協議開始
乙
甲
（様式-２）の準備
請負代金額の変更の試算 ※請負代金額が不適当なのか確認
変更額算定に必要な資料の作成
請負代金額の変更積算
協議金額の確認
承諾（協議開始から１４日以内）
工事請負変更契約書を作成 （様式５－１）
変更契約の手続き
請負代金額の１％を超える
提 出
手続き手順
残工期の２ヶ月以上前

## 単品スライド 様式１
＜様式－１＞
平成○○年○○月○１日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
○○工業高専校舎改修工事の物価の変動に基づく請負代金額の変更について(請求）
現在履行中の標記工事について、工事請負契約書第２５条第５項の規定に基づき、請負代金の変更を請求する。 なお、請負代金額が不適当となったことに関する資料を別紙「様式１－１」により提出します。
※請負代金額の変更を請求するにあたっては、工事請負契約書第２５条第５項に謳われている「請負代金額が不適当となったこと」を証明することが必須条件のことから当資料の提出が無い場合は、請負代金額の変更を請求出来ない。

## 単品スライド 様式１－１
＜様式１－１＞
平成○○年○○月○１日
請負代金額が不適当となったことに関する資料（提出）
発注者
殿
請負者
商号又は名称
代表者氏名
請負代金額が不適当となったと考えられるため下記のとおり提出します。
| 工 事 名 |  | ○○工業高専校舎改修工事
記
品 目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額 （差額） | 備 考
|  |  | 契約 | 部分払い | 対象 | 契約時 | 購入時 | 差額
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○○．○ | ○○．○ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○,○○○
△鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○．○ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○
□鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○．○ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○
鋼材計 | [8 empty] | ○○,○○○,○○○
○油 | ○ | L | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○○,○○○
燃料油計 | [8 empty] | ○○○,○○○
合計 | [8 empty] | ○○,○○○,○○○ | 該当品目合計
請負代金額の1/100 |  |  | ○○○,○○○,○○○(契約金額)－○○,○○○,○○○(部分払い)×1/100＝○,○○○,○○○ | [5 empty] | ○,○○○,○○○
スライド額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
1．対象としたい材料のみ記載すればよい。
※請負代金額の変更を請求するにあたっては、工事請負契約書第２５条第５項に謳われている「請負代金額が不適当となったこと」を証明することが必須条件のことから当資料の提出が無い場合は、請負代金額の変更を請求出来ない。

## 単品スライド 様式-２
＜様式－２＞
○○高専発第○１号
平成○○年○○月○２日
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
○○工業高専校舎改修工事の物価の変動に基づく請負代金額の変更について(通知）
平成○○年○○月○１日付けで請求のあった標記については、下記のとおり協議日を定めたので、工事請負契約書第２５条第８項の規定に基づき、通知する。 なお、当該請負代金額の変更については、当該工事に係る主要な工事材料の変動額が請負代金額の1000分の10を超える額について行うものとする。 また、本協議に必要な資料については、「請負代金額の変更の対象材料証明書」にとりまとめの上、遅滞なく監督職員に提出されたい。
記
|  | 協議開始日 | 平成○○年○○月○３日

## 単品スライド 様式３
＜様式３＞
平成○○年○○月○４日
請負代金額の変更の対象材料証明書
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
平成２０年１２月２６日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
| 工 事 名 |  | ○○工業高専校舎改修工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | H○年○月
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | H○年○月
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | H○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | H○年△月
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | H○年△月
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | H○年△月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○鋼合計
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | H○年△月
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | H○年△月
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | H○年△月 計
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | H○年□月
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | H○年□月
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | H○年□月 計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | △油合計
(注)
1．購入単価、購入数量等については、その内容を証明する資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。
３．対象材料の燃料油について、全てを証明する書類の提出が出来ない場合は、監督職員と協議するものとする。
４．注１の証明資料に不備があり、対象材料の確認が出来ない場合は、請負代金額の変更（単品スライド条項の適用）は出来ない。

## 単品スライド 様式３－１
平成○○年○○月○４日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
平成○○年○○月○２日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
| 工 事 名 |  | ○○工業高専校舎改修工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その賃料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。 但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎の内訳を提出するよう要求があった場合など、 追加資料が必要な場合がある。

## 単品スライド 様式３－２
各種資機材の材料証明書
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先

## 単品スライド 様式３－３
＜様式３－３＞
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
| 建設機械名・規格 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
| 運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
|  | （ｔ積） | (km) | (t)
[6 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[6 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[6 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[6 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[6 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
| 建設機械名・規格 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
| 運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
|  | （ｔ積） | (km) | (t)
[6 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[6 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[6 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[6 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
＜様式３－３＞
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
| 仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
| 運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃(t) | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
|  | （ｔ積） | (km) | (台)
[8 empty] | × |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[8 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[8 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[8 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[8 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝

## 単品スライド 様式５
＜様式－２＞
○○高専発第○２号
平成○○年○○月○５日
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○ 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
#REF!
平成○○年○○月○２日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第２５条第７項に基づき、下記のとおり協議する。 なお、承諾については別紙工事請負変更契約書２通を作成し、記名押印の上提出されたい。
記
|  | １.工 事 名 | #REF!
|  | ２.協 議 額 | 1050000
50000

## 単品スライド 様式５－１
＜様式５－１＞
工事請負変更契約書
|  | 工事名 | ○○工業高専校舎改修工事
平成２０年１２月２６日付け契約書に基づく上記工事の契約について次のとおり変更する。
記
| １．請負工事変更増額 |  |  | １，０５０，０００
50000
この証として、本書を２通作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。
平成○○年○○月○７日
発 注 者
○○県○○市○○町○○番地
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○
受 注 者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○

## 請負工事既済部分検査願書
様式－２８
平成○○年○○月○○日
独立行政法人国立高等専門学校機構
○○工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 ○○ ○○ 殿
受注者
○○県○○市○○
株式会社 ○○組
代表取締役 ○○ ○○
請負工事既済部分検査請求書
工事請負契約書第37条第2項により既済部分検査を請求します。
今回、請求する部分払いの範囲については、工事請負契約書第２５条第５項の対象とすることを併せて要請します。
記
| 工 事 名 | ○○工業高専校舎改修工事
| 工 期 | 自 | 平成２０年１２月２６日
|  | 至 | 平成２１年 １月 １日
(注) | 1．監督職員に提出
目次シートへ戻る
リンク